## План
| Production plan |  | plan | % | 2014-06-25 |  | 2014-06-26 |  | 2014-06-27 |  | 2014-06-28 |  | 2014-06-29 |  | 2014-06-30 |  | 2014-07-01
|  |  | remaining | done | Wednesday |  | Thursday |  | Friday |  | Saturday |  | Sunday |  | Monday |  | Tuesday
[5 empty] | day | night | day | night | day | night | day | night | day | night | day | night | day | night
0 | Valve | Plan | 5250 | 0 | 4760 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 5250 | 0
0 | Pressure regulator | Plan | 30100 | 0 | 4968 | 4968 | 4968 | 4968 | 4968 | 4968 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 30100 | 0
0 | Gear | Plan | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 2000 | 0
0 | Ratchet | Plan | 7650 | 0 | 4368 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 7650 | 0
0 | Ball .938.008.16 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Flap shaft | Plan | 13600 | 0 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 13600 | 0
0 | Casing | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Stopper | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Ball .938.008.18 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Gasketing | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Shaft | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Shaft .306.007 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Plug | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Shell | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Gyroscope | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Sensor | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Stem | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Roller | Plan | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 1000 | 0
0 | Gear drive | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Carriage | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Valve | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Gear ХА8.424.003-01 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Gear ХА8.424.003-02 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Casing 020.022 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Casing ХА6.112.139 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
43 | Impeller 393.008-01 | Plan | 1000 | 0 | 532 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Fact | 1000 | 0
0 | Cap 6.178.000 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Cuff 06-00-00 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
166 | Magnetic socket.125.000СБ | Plan | 112000 | 0 | 30720 | 30720 | 30720 | 19840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Fact | 112000 | 0
0 | Ratchet gear | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
32 | Ring 005-008-19-2-4 ТОР | Plan | 80500 | 0 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 9170 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Fact | 80500 | 0
0 | Fixing strap 00.01.00 | Plan | 0 |  |  |  |  | 550 | 4120 | 4120
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Ratchet gear ХА8.364.001 | Plan | 16200 | 0 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 16200 | 0
35 | Plug .656.054 | Plan | 9760 | 0 | 2904 | 2904 | 2904 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Fact | 9760 | 0
0 | Scroll .374.000СБ | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
0 | Scale 021.001 | Plan | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Fact | 0 | 0
44 | Ring 096-102-36-2-4 | Plan | 4950 | 0 | 2216 | 2216 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Fact | 4950 | 0
44 | Spring 8.393.050А | Plan | 8000 | 0 | 2216 | 2216 | 2216 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Fact | 8000 | 0